## 一般债券
按照《四川省财政厅关于做好2022年地方政府存续期信息公开工作的通知》（川财债函〔2022〕39号）和《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则（试行）>的通知》（川财债〔2019〕9号 ）的相关要求，现将我单位使用的地方政府新增债券及项目情况进行公开，详见下表。
遂宁市市本级截至2022年末新增地方政府一般债券存续期信息公开表
单位：万元
单位 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 支出金额（人民币） | 债券发行日期 | 利率% | 债券期限 | 项目名称 | 项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设进度/运营情况 | 备注
[10 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中债券资金实现投资
|  |  |  | 32190 |  |  |  |  | 270811.68 | 62310 | 126053.68 | 62310
水务公司 | 2018年四川省政府一般债券（九期） | 147665 | 一般债券 | 1500 | 2018-08-20 | 3.95 | 7年 | 城南污水处理二厂提标升级改造项目 | 38244.68 | 2080 | 37919.27 | 2080 | 该项目已于2021年2月正式竣工，目前正常运营中。
水务公司 | 2019年四川省政府一般债券（二期） | 157575 | 一般债券 | 580 | 2019-01-29 | 3.38 | 10年 | 遂宁市城南第二污水处理厂提标扩能工程
遂宁发展集团 | 2016年四川省政府一般债券（十一期） | 1605340 | 一般债券 | 8707 | 2016-06-17 | 3.18 | 7年 | 遂宁市凤台大桥建设项目（2016年新增债券） | 49300 | 25000 | 26866 | 25000 | 已于2023年1月1日建成通车
遂宁发展集团 | 2015年四川省政府一般债券（十二期） | 1568015 | 一般债券 | 262 | 2015-10-10 | 3.56 | 10年 | 遂宁市凤台大桥建设项目(2015年新增债券)
遂宁发展集团 | 2015年四川省政府一般债券（四期） | 1568004 | 一般债券 | 852 | 2015-06-17 | 3.62 | 10年 | 遂宁市凤台大桥建设项目(2015年新增债券)
遂宁发展集团 | 2016年四川省政府一般债券（十二期） | 1605341 | 一般债券 | 2879 | 2016-06-17 | 3.27 | 10年 | 遂宁市凤台大桥建设项目（2016年新增债券）
遂宁发展集团 | 2019年四川省政府一般债券（五期） | 1905129 | 一般债券 | 5769 | 2019-03-25 | 3.41 | 7年 | 成南达（万）高铁项目 | 109800 | 10000 | 10000 | 10000 | 项目正在开展征拆安补工作
遂宁发展集团 | 2019年四川省政府一般债券（十期） | 104628 | 一般债券 | 4231 | 2019-06-03 | 3.58 | 7年 | 成南达（万）高铁项目
遂宁发展集团 | 2020年四川省政府一般债券（四期） | 160832 | 一般债券 | 1000 | 2020-08-10 | 3.26 | 7年 | 遂宁市涪江通善大桥（通泉街渡改桥）项目 | 26667 | 18600 | 26000 | 18600 | 已于2020年9月22日建成通车
遂宁发展集团 | 2017年四川省政府一般债券（十五期） | 1705266 | 一般债券 | 4710 | 2017-07-17 | 3.98 | 7年 | 图书馆、博物馆、文化馆建设（2017年新增债券） | 46800 | 6630 | 25268.41 | 6630 | 项目已完工并投入使用
遂宁发展集团 | 2017年四川省政府一般债券（十六期） | 1705267 | 一般债券 | 1700 | 2017-07-17 | 4 | 10年 | 图书馆、博物馆、文化馆建设（2017年新增债券）
Note on N4: 申悦: 用文字和数据详细表述项目建设进度，已完工项目描述项目运营情况。

## 专项债券
按照《四川省财政厅关于做好2022年地方政府存续期信息公开工作的通知》（川财债函〔2022〕39号）和《四川省财政厅关于印发<四川省政府债务信息公开实施细则（试行）>的通知》（川财债〔2019〕9号 ）的相关要求，现将我单位使用的地方政府新增债券及项目情况进行公开，详见下表。
截至2022年末新增地方政府专项债券存续期信息公开表
单位：万元
单位 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 支出金额（人民币） | 债券发行日期 | 利率% | 债券期限 | 项目类型 | 项目名称 | 项目对应形成资产类型 | 项目对应形成资产情况 | 项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设进度/运营情况 | 已取得收益 | 备注
[13 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中债券资金实现投资
93925
水务公司 | 2018年四川省水务建设专项债券（一期）-2018年四川省政府专项债券（十九期） | 1805278 | 普通专项债券 | 10000 | 2018-09-17 | 4.05 | 10年 | 污水处理（城镇） | 遂宁市城南第二污水处理厂提标扩能工程 | 固定资产 | 已形成实物资产：机器设备、建筑构筑物、土地；暂未完成结算，未正式转固 | 38244.68 | 26500 | 37919.27 | 26500 | 本项目2021年2月正式竣工验收，目前正常运营。 | 7844.21
水务公司 | 2019年四川省水务建设专项债券（三期）-2019年四川省政府专项债券（二十六期） | 104534 | 普通专项债券 | 10000 | 2019-02-25 | 3.38 | 10年 | 污水处理（城镇）
水务公司 | 2019年四川省水务建设专项债券（六期）-2019年四川省政府专项债券（六十八期） | 157700 | 普通专项债券 | 1000 | 2019-05-06 | 3.99 | 10年 | 污水处理（城镇）
水务公司 | 2020年四川省水务建设专项债券（一期）-2020年四川省政府专项债券（十二期） | 160553 | 普通专项债券 | 5500 | 2020-01-02 | 3.38 | 10年 | 污水处理（城镇）
水务公司 | 2018年四川省水务建设专项债券（二期）-2018年四川省政府专项债券（三十一期） | 157519 | 普通专项债券 | 8900 | 2018-10-25 | 3.96 | 10年 | 供水 | 遂宁市渠河饮用水源取水口集中北移工程 | 固定资产 | 已形成实物资产：机器设备、建筑构筑物、土地；暂未完成结算，未正式转固 | 98393.8 | 32400 | 82558.13 | 32400 | 本项目于2022年10月正式竣工，目前处于试运营阶段，已正式对外供水。 | 0
水务公司 | 2019年四川省水务建设专项债券（三期）-2019年四川省政府专项债券（二十六期） | 104534 | 普通专项债券 | 4600 | 2019-02-25 | 3.38 | 10年 | 供水
水务公司 | 2019年四川省水务建设专项债券（六期）-2019年四川省政府专项债券（六十八期） | 157700 | 普通专项债券 | 10000 | 2019-05-06 | 3.99 | 10年 | 供水
水务公司 | 2020年四川省水务建设专项债券（一期）-2020年四川省政府专项债券（十二期） | 160553 | 普通专项债券 | 8900 | 2020-01-02 | 3.38 | 10年 | 供水
水务公司 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券（二十二期）-2020年四川省政府专项债券（八十一期） | 2005877 | 其他自平衡专项债券 | 31025 | 2020-08-26 | 3.25 | 10年 | 供水 | 备选库项目-遂宁市渠河饮用水源取水口集中北移工程配套清水输水管线及加压泵站工程 | 固定资产 | 已形成部分管网实物资产；暂未完成结算，未正式转固 | 79551.01 | 31025 | 54134 | 31025 | 已完成管线敷设约29.4千米及加压泵站一座。 | 0
水务公司 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券（二十二期）-2020年四川省政府专项债券（八十一期） | 2005877 | 其他自平衡专项债券 | 4000 | 2020-08-26 | 3.25 | 10年 | 供水 | 遂宁市河东二期给水管网项目二期工程 | 固定资产 | 已形成部分实物资产：管网；暂未完成结算，未正式转固 | 12968.37 | 4000 | 4125 | 4000 | 已完成管线敷设约21千米。 | 0
市发改委 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券（十二期）-2021年四川省政府专项债券（三十期） | 173873 | 其他自平衡专项债券 | 100000 | 2021-10-28 | 3.67 | 18年 | 铁路沿线拆迁 | 备选库项目-新建成都至达州至万州铁路（遂宁段）项目 | 无形资产 | 项目正处于建设阶段，暂未形成资产 | 393285 | 310000 | 260000 | 260000 | 完成征地量2859亩、累计完成协议签订13.152万平方米 | 0
遂宁发展集团 | 2016年四川省政府专项债券（八期） | 1605345 | 普通专项债券 | 1400 | 2016-06-17 | 3.26 | 10年 | 其他公路 | 遂宁市涪江通善大桥（通泉街渡改桥）项目 | 固定资产 | 已形成实物资产：桥梁；暂未完成结算，未正式转固 | 26667 | 18600 | 26082 | 18600 | 已于2020年9月22日建成通车 | 0
遂宁发展集团 | 2016年四川省政府专项债券（七期） | 1605344 | 普通专项债券 | 4200 | 2016-06-17 | 3.23 | 7年 | 其他公路 | 遂宁市涪江通善大桥（通泉街渡改桥）项目
遂宁发展集团 | 2015年四川省政府专项债券（四期） | 1568019 | 普通专项债券 | 910 | 2015-10-27 | 3.37 | 10年 | 桥梁 | G318线遂宁市通善大桥加固扩容工程(2015年新增债券)
遂宁发展集团 | 2017年四川省政府专项债券（二十期） | 1705565 | 普通专项债券 | 1200 | 2017-11-20 | 4.25 | 10年 | 机场 | 中国民航飞行学院遂宁南坝机场迁建（2017年新增债券） | 无形资产 | 项目正处于建设阶段，暂未形成资产 | 195794 | 19600 | 186794.98 | 19600 | 项目总体完工进度98%，正在进行空管、消防、机库、供油等细项工程的收尾工作。 | 0
遂宁发展集团 | 2017年四川省政府专项债券（十九期） | 1705564 | 普通专项债券 | 3200 | 2017-11-20 | 4.17 | 7年 | 机场 | 中国民航飞行学院遂宁南坝机场迁建（2017年新增债券）
市土储中心 | 2018年四川省土地储备专项债券（三期）-2018年四川省政府专项债券（十期） | 1805269 | 土地储备专项债券 | 35000 | 2018-09-17 | 3.9 | 5年 | 土地储备 | 南坝机场土地储备项目 | 土地储备 | 项目正处于建设阶段，暂未形成资产 | 195794 | 66000 | 186794.98 | 66000 | 项目总体完工进度98%，正在进行空管、消防、机库、供油等细项工程的收尾工作。 | 0
市土储中心 | 2019年四川省土地储备专项债券（二期）-2019年四川省政府专项债券（二期） | 157577 | 土地储备专项债券 | 21000 | 2019-01-29 | 3.19 | 5年 | 土地储备 | 南坝机场土地储备项目
市土储中心 | 2019年四川省土地储备专项债券（五期）-2019年四川省政府专项债券（三十一期） | 1905131 | 土地储备专项债券 | 7500 | 2019-03-25 | 3.31 | 5年 | 土地储备 | 南坝机场土地储备项目
市土储中心 | 2019年四川省土地储备专项债券（五期）-2019年四川省政府专项债券（三十一期） | 1905131 | 土地储备专项债券 | 2500 | 2019-03-25 | 3.31 | 5年 | 土地储备 | 南坝机场土地储备项目
Note on L4: 申悦: 详细描述项目形成固定资产、无形资产、专利技术等情况
Note on K4: 申悦: 如土地储备，棚户区改造等
Note on Q4: 申悦: 用文字和数据详细表述项目建设进度，已完工项目描述项目运营情况。
Note on R4: 申悦: 包含截至2022年取得的所有收益